## Sheet1
附件
甘孜藏族自治州深化“放管服”改革优化营商环境 2021 年重点任务分工表
序号 | 具体措施 | 牵头单位 | 完成时限
一、深入开展重点改革工作
（一）纵深推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革
1 | 推进政务服务事项标准化,积极认领并完成梳理规范政务服务事项目录清单和实施清单完善,统一设定依据、法定时限、申请材料、服务对象等要素 | 县（市）人民政府、州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心） | 9月底前
2 | 围绕申请条件、申报方式、受理模式、审核程序、发证方式进行流程再造,实现系统集成、数据共享、业务协同,形成“一件事” 的工作标准,推出统一的“一件事一次办”事项 | 县（市）人民政府、州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心） | 12月底前
3 | 对纳入“一件事”的各项政务服务事项实施一体化办理,做到“一套材料、一次告知、一表申请、一窗受理、一网通办、一次办结” | 县（市）人民政府、州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心） | 12月底前
4 | 贯彻落实全省政务信息化项目建设管理办法 | 州发展改革委 | 12月底前
5 | 按照统一数据归集标准规范,做好本地本部门(单位)相关系统的数据对接,将办事过程信息(含:申请、受理、办结信息、材料信息等)、电子证照目录信息等对应的数据实时汇聚至省一体化政务服务平台 | 县（市）人民政府、州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心）、州大数据中心 | 12月底前
6 | 开展系统对接攻坚,积极配合省一体化政务服务平台与省直各部门(单位)自建业务系统全部实现接口方式对接,实现界面风格、受理入口、节点流程、办理出口、“好差评”的“五统一” | 州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心）、州大数据中心 | 3月底前
7 | 加快线上线下深度融合,实行办理一套业务标准、一个办理平台,数据同源、服务同源、功能互补、无缝衔接 | 县（市）人民政府、州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心）、州大数据中心 | 12月底前
8 | 按照无差别“综合窗口”和分领域“综合窗口”两种模式,推进“综合窗口”改革全覆盖 | 县（市）人民政府、州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心）、州大数据中心 | 12月底前
9 | 对限定仅线上办理等不合理做法及时进行纠正,允许企业和群众自主选择线上或线下办理方式,各级政务服务机构向线下申请人提供咨询、引导等服务,对老年人、残疾人等特殊群体提供有针对性的便利化服务 | 县（市）人民政府、州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心）、州大数据中心 | 持续推进
10 | 加快有效期内非涉密的存量证照全量全要素汇聚,增量电子证照通过接口方式实现与省一体化政务服务平台实时汇聚,基本覆盖全省政府机关签发的证件、执(牌)照、证明文件、批文、鉴定报告等 | 县（市）人民政府、州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心）、州大数据中心 | 12月底前
11 | 强化电子证照应用,加快推进电子证照应用覆盖100%政务服务事项,电子证照类目100%关联办事材料清单,各级政务服务窗口100% 接入电子证照库,实现已在省一体化政务服务平台汇聚的电子证照,不再要求申请人提供纸质证照 | 县（市）人民政府、州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心）、州大数据中心 | 10月底前
12 | 扩展电子证照应用范围,探索在医院、车站、博物馆、风景区、游乐场等场所的社会化场景应用 | 县（市）人民政府、州卫生健康委、州交通运输局、州文化广电旅游、 州公安局 | 12月底前
（二）配合做好成渝地区双城经济圈“放管服”改革
13 | 借国家推进“成渝地区双城经济圈”契机，聚焦企业群众需求，配合省级相关部门推动更多电子证照跨地区共享应用，推进公交、社保、医保、文化等领域“一卡通”，全面启动户口迁移迁入地“一站式”办理，推动远程异地评标 | 县（市）人民政府、州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心）、州大数据中心
14 | 持续优化异地住院直接结算，推进医院检查检验结果互认。在投资贸易、生态环境、客货运输、食品药品、质量安全、文化执法、劳动监察等领域探索建立跨区域协同监管机制，规范统一监管标准。加强区域信用建设合作，联合开展守信激励和失信惩戒 | 县（市）人民政府、州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心）、州大数据中心
(三)创新开展科技领域“放管服”改革
15 | 深化职务科技成果权属混合所有制改革,赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权,探索职务科技成果产权激励新模式 | 州科技局 | 12 月底前
16 | 推进科研项目经费使用包干制试点,确定一批试点单位和试点项目,进一步破除对科研人员的束缚,激发创新创造活力 | 州科技局 | 12 月底前
17 | 简化科研项目管理流程,减少不必要的申报材料和各类过程性评估、检查、抽查、审计等 | 州科技局 | 12 月底前
18 | 加强科研诚信建设,贯彻执行科研诚信承诺制,建立健全科研守信联合激励和失信联合约束机制 | 州科技局 | 12 月底前
二、加快推进简政放权
(四)持续规范审批服务
19 | 动态调整各部门行政权力事项，推动向州县行政审批局、综合执法局赋权 | 州委编办、州司法局 | 持续推进
20 | 编制公共服务事项清单 | 州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心） | 11月底前
21 | 完成梳理我州自行设定以及国家、省设定在我州实施的各类审批事项和各种具有审批性质的管理措施 | 州委编办、州司法局 | 11月底前
22 | 清理借疫情防控、信息化平台建设之名新增的审批事项及环节，整合和取消重复审批，统一有冲突的审批条件，严防变相审批和乱设审批 | 州委编办、州司法局、州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心） | 11月底前
23 | 全面推行证明事项告知承诺制,根据国家部署安排,对证明事项告知承诺制范围进行适时调整 | 州司法局 | 12月底前
(五)优化投资和工程项目审批
24 | 深化投资审批制度改革,进一步简化、整合投资项目报建手续,探索创新投资管理服务方式,不断精简优化审批程序、审批事项和申报材料,推广企业投资项目承诺制,实现投资项目“全程网办” | 州发展改革委 | 12月底前
25 | 简化项目报建手续,以办成项目前期“一件事”为目标,对项目用地预审、规划选址、可行性研究、环境影响评价、安全评价、水土保持方案审批、压覆重要矿产资源评估等事项 | 州发展改革委、州自然资源规划局、州生态环境局、州应急管理局、州住房城乡建设局 | 12月底前
26 | 深入推进“多规合一”“多测合一”,精简规范项目全流程涉及的技术审查、中介服务事项 | 州住房城乡建设局、州自然资源规划局 | 12月底前
27 | 加强投资项目在线审批监管平台、工程建设项目审批管理系统、全国公共资源交易平台(四川省)等的互联互通 | 州大数据中心、州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心）、州发展改革委、州住房城乡建设局 | 12月底前
28 | 加强工程建设项目审批管理系统建设,推进投资、规划、消防等方面系统数据实时共享, 实现申请人线上信息一次填报、材料一次上传,相关评审意见和审批结果即时推送 | 州住房城乡建设局、州自然资源规划局、州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心）、州大数据中心 | 12月底前
29 | 全面推行分级分类管理,在确保合法合规的前提下, 对社会投资的小型低风险仓库、厂房等工业类建筑工程项目,由政府部门发布统一的企业开工条件,企业取得用地、满足开工条件后作出相关承诺,政府部门发放相关证书,项目即可开工,审批压减至50个工作日、18个环节以内 | 州住房城乡建设局、州发展改革委、州自然资源规划局、州大数据中心 | 12月底前
30 | 加快编制州本级国土空间规划,整合土地利用规划、城乡规划、主体功能区规划等各类空间关联数据。依托国家、省的平台搭建州级“一张图”实施监督信息系统,实现“规划集成、成果质检、叠加分析、 辅助审查”等综合服务功能 | 州自然资源规划局 | 12月底前
31 | 统一建设项目竣工验收阶段涉及的建设用地核查核验、人防测绘、规划核实测量、不动产测绘等环节，合并为一个综合性联合测量，将综合测绘事项纳入工程建设项目审批管理系统,实现各项成果资料共享互认,避免重复测绘 | 州自然资源规划局、州住房城乡建设局 | 12月底前
32 | 优化外线施工办理流程,对涉及的工程规划许可、绿化许可、占掘路许可等环节推行并联审批、限时办结,提高办电效率 | 州发展改革委、州住房城乡建设局 | 12月底前
(六)提升不动产登记效率
33 | 推动不动产登记全流程信息共享集成,实现不动产登记、交易、缴税信息互通互联 | 州自然资源规划局、州住房城乡建设局、州税务局 | 12月底前
34 | 全面实现商品房预售和抵押涉及的不动产预告登记、不动产登记资料查询、不动产抵押登记和存量房买卖电子完税证明全程网上办理 | 州自然资源规划局、州住房城乡建设局、州税务局 | 12月底前
35 | 开展企业不动产(土地、存量房)转移涉及税收缴纳(包括契税、土地增值税等)与不动产转移登记的“一件事”改革,实现“一窗办、一日办、一网办” | 州自然资源规划局、州税务局 | 持续推进
36 | 企业间不动产转移登记业务推行以“原件核验”方式进行网上办理(即:审批单位对申请人网上提交的申请信息和申报材料默认真实有效,开展审批工作;申请人在通过网上审核和完成网上缴税后,携带原件材料到窗口进行真实性核验,核验通过后领取结果) | 州自然资源规划局、州税务局 | 持续推进
37 | 推广使用不动产登记电子证照 | 州自然资源规划局 | 持续推进
38 | 鼓励有条件的地方对低风险产业项目探索实施“一站式”办理综合竣工验收和不动产登记,实现“验登联动” | 州自然资源规划局 | 持续推进
39 | 推动不动产登记与水、电、气、有线电视等市政公用企业信息共享,实现同步过户 | 州自然资源规划局、州住房城乡建设局、州发展改革委、州文化旅游广电局 | 持续推进
(七)深入推进商事制度改革
40 | 围绕教育、工程建设、医疗、体育等领域,集中清理有关部门(单位)和地方在市场准入方面对企业资质、资金、股比、人员、场所等设置的不合理条件,列出台账并逐项明确解决措施、责任主体和完成时限 | 州教育体育局、州住房城乡建设局、 州卫生健康委 | 12月底前
41 | 全面推行食品经营许可（仅销售预包装食品）告知承诺工作 | 州市场监管局 | 12月底前
42 | 通过在线审批等方式简化跨地区巡回演出审批程序,同一演出团体、同一演出剧(节) 目跨地区巡回演出首站报批后,后面演出地实行备案制 | 州文化广电旅游局 | 12月底前
43 | 境内营业性演出项目均实行即办件,涉外涉港澳台营业性演出项目审批由20个工作日压缩至15个工作日(权限在省、县级) | 州文化广电旅游局 | 12月底前
44 | 清理取消对二手车经销企业登记注册地设置的不合理规定,简化二手车经销企业购入机动车交易登记手续,做到“一张表单、一套材料、一次提交、多方复用” | 州商务合作局、州公安局 | 12月底前
45 | 全面实行企业开办“一日办结”,推广“营商通”掌上服务平台,有效使用企业名称自主申报系统,鼓励有条件的地方通过免费刻章、免费寄递等举措实现企业开办“零见面”“零成本” | 州市场监管局 | 12月底前
46 | 拓展电子营业执照在公章刻制、涉税服务、社保登记、银行预约开户、公积金等高频重点领域的应用 | 州市场监管局、州公安局、州税务局、州人力资源社会保障局、人行甘孜分行 | 12月底前
47 | 推动企业注销登记全程在线办理,推出套餐式注销事项清单,实现营业执照与有关许可证同步注销 | 州市场监管局 | 12 月底前
48 | 进一步扩大简易注销试点范围,对未开业以及无债权债务非上市企业实行简易注销程序 | 州市场监管局 | 12 月底前
49 | 严格贯彻落实《关于破产案件依法高效审批的意见》等文件要求，促进关联企业实质合并破产审理 | 州法院 | 12 月底前
50 | 推进“证照分离”改革全覆盖, 实行涉企经营许可告知承诺制 | 州市场监管局 | 12 月底前
51 | 优化药店开设审批,对申请开办只经营乙类非处方药的零售企业审批实行告知承诺制, 取消药品零售企业筹建审批,清理对开办药店设定的间距限制等不合理条件 | 州市场监管局 | 12 月底前
52 | 试点开展食品类相关许可事项“证照联办”，对符合条件且同时可办理营业执照和行政许可的企业实现一次申请、并联审批 | 州市场监管局 | 12 月底前
三、强化事中事后监管
(八)构建新型监管模式
53 | 将“双随机、一公开”监管与企业信用风险分类管理相结合,按照不同风险级别开展差异化监管,减少对守法诚信企业的检查次数 | 州市场监管局 | 12 月底前
54 | 动态调整州级部门联合“双随机、一公开”监管事项清单，将更多事项纳入联合抽查范围 | 州市场监管局 | 12 月底前
55 | 制定甘孜州重点监管事项清单并严格执行 | 州市场监管局 | 12 月底前
56 | 扎实推进安全生产专项整治三年行动,对重点行业领域专项整治 | 州应急管理局 | 持续推进
57 | 对疫苗、药品、食品等直接涉及国家安全、公共安全和人民群众生命健康的行业、领域,严格执行全主体、全品种、全链条监管标准和流程,规范执法标准和行为 | 州市场监管局 | 12月底前
58 | 充分利用四川省重点产品质量信息追溯平台功能，引导消费者对婴幼儿配方乳粉质量安全进行追溯查询 | 州市场监管局 | 12月底前
59 | 加强疫苗流通环节全过程监管,开展日常监督检查和督促整改 | 州市场监管局 | 持续推进
60 | 加强特种设备安全状况分析，开展隐患排查整治专项检查，夯实特种设备使用单位主体责任，坚决遏制重特大事故发生 | 州市场监管局 | 12月底前
61 | 重点整治定点医疗机构及其他服务机构的不规范诊疗行为,以及医疗保险经办机构的违规支付医保待遇、拖欠定点医药机构费用等问题;建立欺诈骗保问题线索移送机制,对欺诈骗保行为加强部门联合排查 | 州医保局、州卫生健康委 | 12月底前
62 | 建立森林草原火灾风险与减灾能力基础数据库,建立健全森林草原防灭火“高位推动、末端发力、群防群治、终端见效”工作长效机制, 织密织牢森林草原“防火网” | 州林草局、州应急管理局 | 12月底前
63 | 依法依规推进社会信用体系建设,落实进一步规范公共信用信息纳入范围、失信惩戒和信用修复的有关意见 | 州发展改革委 | 12月底前
64 | 全面推行信用监管,逐步实现各行业信用数据汇聚共享 | 州大数据中心 | 12月底前
65 | 在教育、住建、交通、水务、商务、文化、旅游、水电气、公共资源交易等领域出台信用评价办法,加强信用数据应用,健全分级分类监管体系,对履诺记录良好的市场主体给予优惠和便利,对失信违诺的加大追责和惩戒力度 | 州教育体育局、州住房城乡建设局、州交通运输局、州水利局、州商务合作局、州文化广电旅游局、 州发展改革委、州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心） | 12月底前
66 | 持续推进“互联网+监管”,加强重点领域数据汇集,建立完善相关风险预警模型,强化风险跟踪预警、分析研判、评估处置 | 州大数据中心 | 12月底前
67 | 开展移动应用程序(APP)违法违规收集使用个人信息专项治理,聚焦与人民群众生活密切相关APP开展安全检测,全年检测 APP 数量达到2000项以上;开展电信和互联网企业数据安全管理双随机抽查,督促电信和互联网企业加强网络数据安全合规性评估,利用行业数据安全监管平台开展在线监测,及时督促企业整改、消除风险隐患;完善与企业投诉举报联动处理机制,及时核实处理用户投诉举报,依法从严查处违法违规行为 | 州委网信办、州经济信息化局、州公安 局、州市场监管局、州通信发展办 | 12月底前
(九)实施包容审慎监管
68 | 在全州范围内复制推广成都市包容审慎监管经验做法 | 州司法局、州市场监管局 | 12月底前
69 | 针对金融科技、在线诊疗、在线旅游等各个行业领域性质和特点,探索开展“沙盒监管”, 制定约谈、整改、处罚等各项标准,建立公司信用记录,纳入省信用信息共享平台,公示行政许可和行政处罚等信息 | 州发展改革委、州科技局、州卫生健康委、州财政局（金融工作局）、州委网信办、州市场监管局、人行甘孜分行 | 12月底前
70 | 实施企业标准自我声明公开制度,鼓励企业通过标准信息公共服务平台向社会公开标准 | 州市场监管局 | 12月底前
71 | 开展企业标准“双随机”监督抽查，对企业标准的合规性进行评价，推动企业标准水平持续提升 | 州市场监管局 | 12月底前
72 | 出台在新产业新业态实施包容审慎监管的指导意见 | 州市场监管局 | 12月底前
(十)营造公平公正的市场环境
73 | 落实公平竞争审查制度,全面清理工程建设、市场准入、资质标准、产业补贴、招商引资、招标投标、政府采购等领域涉及市场主体经济活动的政策文件,废止违反公平竞争审查标准的文件或条款,纠正采取变相、隐形手段干预市场主体自主经营的错误做法 | 州市场监管局 | 12月底前
74 | 落实国家引导平台经济有序竞争的有关文件,为平台经济发展营造良好环境;依法查处互联网领域不正当竞争等违法行为,维护市场价格秩序,引导企业合法合规经营;落实国家制定出台的网络交易监督管理规定，督促电商平台切实履行主体责任。综合应用行政检查、行政指导、行政约谈、行政处罚等措施加强电子商务平台监管 | 州市场监管局 | 12月底前
75 | 统筹推进综合行政执法改革工作，进一步理清行政审批局、行业主管部门、综合行政执法局职责分工，不断完善审批、监管、执法、服务衔接配合机制，建立权责明晰、运行高效的监管体系 | 州委编办、州司法局 | 12月底前
76 | 规范事中事后监管，不断整合、取消现场检查事项，制定甘孜州2021年度涉企现场检查事项清单并严格执行 | 州市场监管局 | 12月底前
77 | 规范行使行政处罚自由裁量权,严格按照违法行为危害性和具体情节实施定档分阶裁量 | 州司法局 | 12月底前
78 | 组织对各地区落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度情况的抽查 | 州司法局 | 12月底前
79 | 督促地方城市管理部门规范执法行为,加大对随意执法等行为的查处力度,降低对市场主体正常生产经营活动的影响 | 州住房城乡建设局、州综合行政执法局 | 12月底前
80 | 力争简易程序及小额诉讼程序适用率达到80% | 州法院 | 12月底前
四、提升政务服务质效
(十一)做好疫情防控常态化政务服务工作
81 | 推进镇村便民服务体系建设，完成全州36个乡（镇）便民服务中心，36个村级便民服务室标准化规范化便利化建设试点工作。结合实际，制定出台加强村级民事代办制度建设的指导意见 | 州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心）、各县(市)人民政府 | 12月底前
82 | 指导督促13个县开展政务服务下基层活动 | 州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心）、各县(市)人民政府 | 12月底前
83 | 加力推进“三集中、三到位”工作 | 州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心）、各县(市)人民政府 | 12月底前
84 | 加快一体化在线政务服务平台藏语通道建设，推动县级天府通办APP分站点建设，保障资金、专业技术队伍 | 州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心）、各县(市)人民政府 | 12月底前
85 | 严格按照疫情分区分级分类防控要求,全面推行“四川天府健康通”,实行一人一码、一码通行、实名认证,并为老年人、儿童等群体提供“离线码”“无码通道”等便捷服务 | 州大数据中心 | 12月底前
86 | 将前一阶段疫情防控中形成的“容缺受理”“告知承诺”“帮办代办”“网络视频会审”等经验做法制度化,及时清理取消不合时宜的管控措施和临时性审批事项,防止将一些临时性审批长期化 | 各县(市)人民政府、州级各部门(单位) | 12月底前
87 | 适时调整优化精准防控措施,支持分区分级加快恢复客运服务,对出现散发病例的区域加强交通运输疫情防控,落实客运场站和交通运输工具消毒通风、人员防护、乘客测温等措施 | 州交通运输局、州卫生健康委 | 12月底前
88 | 落实餐饮服务常态化疫情防控指导意见,完善住宿业疫情防控指南,支持餐饮业、住宿业在做好疫情防控前提下尽快恢复发展;严格执行国家、省文化旅游行业主管部门关于A级旅游景区、剧场等演出场所、互联网上网服务营业场所、娱乐场所恢复开放的疫情防控指南 | 州文化广电旅游局、州卫生健康委、州商务合作局、州市场监管局 | 12月底前
89 | 持续推动更多政务服务事项实现“全程网办”,对法律法规规定确需现场办理的事项, 采取预约排队、网上预审、邮寄送达等方式, 缩短现场办理时间,加强自助办事终端应用, 实现“不见面”审批 | 州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心）、州大数据中心 | 12月底前
(十二)加快推进“省内通办”“跨省通办”
90 | 按照省要求做好“省内通办”“跨省通办”专门受理窗口设置 | 州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心）、州大数据中心 | 12 月底前
91 | 做好“省内通办”“跨省通办”事项发布，利用多种渠道做好工作宣传 | 州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心）、州大数据中心 | 7 月底前
92 | 开展政务服务流程再造“百日冲刺”行动，规范“异地代收代办”“多地联办”事项的业务规则和操作规程，推动各级政务服务机构均可异地受理不同层级行使的事项 | 州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心）、州大数据中心
93 | 聚焦我州外出务工人员居住、就业、婚姻、生育、子女入学、社保、养老等高频办事需求,梳理公布外出务工人员“跨省通办”事项清单，收集建议问题等并反馈省上 | 州人力资源社会保障局、州公安局、州民政局、州教育体育局、州卫生健康委、州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心）、州大数据中心 | 12月底前
(十三)提升民生服务水平
94 | 提供公平可及的基本民生保障服务,进一步简化社保参保、转移接续等手续,扩大养老、医疗、失业等保险覆盖面 | 州人力资源社会保障局、州医保局 | 12月底前
95 | 建立困难群众主动发现机制,加强社会救助相关部门间数据共享,对低保对象、特困人员、临时救助对象、残疾人、教育救助对象、住房救助对象、医疗救助对象等信息进行大数据分析,变“人找政策”为“政策找人” | 州民政局 | 持续推进
96 | 优化水电气等公用事业服务,清理报装过程中的附加审批要件和手续,推进并联审批,加快实现报装、查询、缴费等业务“全程网办” | 州住房城乡建设局、州发展改革委 | 12月底前
97 | 优化互联网医疗发展环境,鼓励支持医疗机构发展互联网医院,开展互联网诊疗服务,推动互联网医院提供线上线下无缝衔接的连续服务 | 州卫生健康委、州医保局 | 12月底前
98 | 大力推行医保电子凭证应用,探索逐步推进居民健康档案及身份识别、电子病历、诊疗信息、报告单结果等信息在不同医院互通互认,减少群众重复办卡和不必要的重复检查 | 州医保局、州卫生健康委 | 12月底前
99 | 公证服务“零距离”。明确一次性办结法律关系简单、事实清楚且符合受理条件的公证事项，对城区居住的70岁以上老年人免收扶养遗赠协议公证费，对符合条件的酌情减免公证费 | 州司法局 | 12月底前
(十四)完善政务服务咨询投诉机制
100 | 强化数据汇聚,推行“一事一评”“一次一评” | 州政府办 | 12月底前
101 | 加强“好差评”宣传推广,提升主动评价率, 加大差评整改力度,提高企业群众满意度;建立“好差评”数据分析研判机制,及时发现问题,推动“好差评”向公共服务等领域延伸 | 州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心）、州大数据中心 | 6月底前
102 | 加强12345政务服务便民热线建设,加快清理除 110、119、120、122 等紧急热线外的政务服务便民热线,按省上推进计划和进度，有序归并至 12345 热线,提供“7×24小时”全天候人工服务,建立热线服务能力评估机制,定期开展评估，12345热线办理情况定期通报机制 | 州政府办、州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心）、州大数据中心 | 10月底前
103 | 全面清理规范整合各级政务服务机构(含大厅、中心、站点、窗口等)公布的业务咨询电话,加强运维保障,建立与 12345 热线互通互转机制 | 州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心）、州大数据中心、各县 (市) 人民政府 | 12月底前
五、持续激发市场活力和社会创造力
(十五)精准落实国家政策
104 | 实施好财政资金直达机制,推动规模性纾困政策迅速落地,加强直达资金日常监控,确保资金落实到位、规范使用 | 州财政局 | 12月底前
105 | 全面运用省民营经济综合服务平台，按要求发布涉企政策，实现涉企政策精准推送、一网可查 | 州市场监管局 | 12月底前
106 | 实时跟踪税收优惠政策、减免涉企收费等惠企政策落实情况,加大对政策落实不及时、减税降费红利被截留等现象监督力度,并纳入2021年度税收执法监督重点 | 州税务局、州市场监管局 | 12月底前
107 | 持续开展营商环境指标提升专项行动 | 州发展改革委 | 10月底前
108 | 完成对滞后于“放管服”改革要求的单行条例、地方性法规、规范性文件的清理,并推动修改完善 | 州司法局 | 11月底前
(十六)助力稳定和扩大就业
109 | 建立教育、人社、公安等部门业务协同和信息共享机制,通过取消应届高校毕业生报到证、非公单位接收应届高校毕业生需公共就业人才服务机构在就业协议书签章等措施,简化就业手续 | 州人力资源社会保障局、州教育体育局、州公安局 | 12月底前
110 | 促进人才流动和灵活就业,实现流动人员人事档案信息互联,加快推进“一点存档、多点服务”,完善灵活就业人员参保相关政策 | 州人力资源社会保障局 | 12月底前
111 | 将灵活就业、共享用工岗位信息纳入公共就业服务范围,对设立劳务市场或零工市场给予支持、提供便利 | 州人力资源社会保障局 | 12月底前
112 | 深化职称制度改革,积极推动职称信息化建设,实现职称和职业资格证书在线查询、核验及电子证书打印 | 州人力资源社会保障局 | 12月底前
113 | 推进企业技能人才自主评价,支持经州人社部门确定的企业依据国家职业技能标准自主开展技能人才评定, 对没有国家职业技能标准的可自主开发评价规范;获得企业发放的职业技能相关证书的人才符合相关条件的,可享受职业培训、职业技能鉴定补贴等政策 | 州人力资源社会保障局 | 12月底前
114 | 加快推进高层次人才“一站式”服务,对外籍高端人才实行“绿色通道”和“容缺受理”,简化外籍高端人才引进手续,5个工作日内网上签发《高端人才确认表》,并为其提供出入境、停居留和永久居留申请便利 | 州科技局、州公安局、州人力资源社会保障局 | 12月底前
115 | 以中小微企业为重点,进一步扩大失业保险参保面,推动法定人群全覆盖,保障失业人员基本生活 | 州人力资源社会保障局 | 12月底前
(十七)降低企业生产经营成本
116 | 持续改善中小微企业融资环境,清理规范中小企业融资中不合理附加费用,深入开展“信易贷”“银税合作”“银商合作”等,实施“金融顾问”服务,为企业提供综合金融咨询服务, 创新中小微企业的信贷服务模式,继续加大对小微企业信用贷款、续贷、首贷投放力度; 优化再造对中小微企业的信贷发放流程和模式,拓展线上服务,进一步提高信贷服务效率和便捷性 | 州财政局（金融工作局）、人行甘孜分行、甘孜银保监分局、州发展改革委、州市场监管局、州税务局 | 12月底前
117 | 推广电子保函、电子担保和电子保证保险,加大“政采贷”信用融资工作力度,扩大“投标贷”等金融服务范围 | 州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心）、州财政局 | 12月底前
118 | 开展政府采购备选库、名录库、资格库专项清理,依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利;开展采购人内控管理制度缺失专项检查,厘清采购人权责关系,压紧压实采购人主体责任 | 州财政局 | 12月底前
119 | 治理涉企收费，优化营商环境，严肃查处擅自设立收费项目，提高收费标准等违法违规收费行为，使涉企收费行为明显规范，收费秩序持续好转，切实减轻企业负担 | 州市场监管局 | 12月底前
120 | 对全州供水供电供气行业不合理收费进行全面清理规范 | 州发展改革委 | 12月底前
121 | 推动完善水电气、纳税、社保等领域信用评价标准和指标体系,充分运用各类信用信息平台,加强相关信用信息共享以及在信贷发放方面的应用,支持普惠金融更好发展 | 州发展改革委、州大数据中心、州住房城乡建设局、州税务局、州人力资源社会保障局,州财政局（州金融工作局）,人行甘孜分行,甘孜银保监分局 | 12月底前
122 | 在保障劳动者职业健康前提下,对职业病危害一般的用人单位,将职业病危害因素检测频次由一年一次降为三年至少一次 | 州卫生健康委 | 3月底前
123 | 按照国家部署,帮助企业按要求申报免税车型,全面落实新能源汽车免征车辆购置税和享受车船税减免的优惠政策 | 州税务局 | 12月底前
(十八)深化公共资源交易平台整合共享
124 | 按照四川省公共资源交易平台目录，制定甘孜州目录 | 州行政审批局 | 4月底前
125 | 实行公共资源交易事项和平台目录化管理, 实现目录内事项纳入统一平台进行交易,推进目录内平台与全国公共资源交易平台(四川省)对接 | 州发展改革委、州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心） | 12月底前
126 | 深化公共资源交易全流程电子化,全面实现不同电子认证服务机构发放的数字证书省内兼容互认“一证通用” | 州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心） | 12月底前
127 | 实施在线投标和“不见面开标”,制定远程异地评标规则,实现跨区域、跨层级远程异地评标 | 州发展改革委、州财政局,州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心） | 12月底前
128 | 梳理公共资源交易监管权力和责任清单并向社会公布 | 州行政审批局，州级相关部门 | 9月底前
129 | 强化部门联动实行联合预警 | 州级相关部门 | 持续推进
130 | 深化工程招投标领域突出问题系统治理 | 州发展改革委、州级行业主管部门 | 12月底前
131 | 优化公共资源交易服务,深化“示范交易中心”创建活动 | 州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心） | 12月底前
(十九)加强知识产权保护
132 | 深入开展职务发明知识产权归属和利益分享制度改革；充分运用中国（四川）知识产权保护中心平台，服务我州知识产权保护 | 州市场监管局 | 12 月底前
133 | 开展知识产权专项执法行动，加大侵犯知识产权违法行为的查处力度 | 州市场监管局 | 持续推进
134 | 健全知识产权纠纷多元化解决机制,强化知识产权行政与司法保护衔接,提供专利快速预审、快速确权、快速维权等服务 | 州市场监管局、州法院 | 持续推进
135 | 加强商务领域知识产权保护,建立侵权线索判断鉴定机制 | 州市场监管局、州商务合作局 | 12月底前
136 | 实施商标地标品牌经济、推进川渝知识产权重点保护名录落实 | 州市场监管局 | 6月底前
137 | 引导学术论文等数据服务提供商降低论文等资源获取费用,推动研究机构、高校等依法依规向社会开放最新研究成果信息 | 州教育体育局、州科技局 | 12月底前
(二十)提升外资外贸便利化水平
138 | 探索建立外商投资“一站式”服务体系,实现外资企业一次登录、一次认证、一次提交材料,即可办理企业注册、预约开户、外汇登记等高频事项 | 州市场监管局、州商务合作局、人行甘孜分行 | 12月底前
139 | 采取有效措施吸引外资,落实好外资准入负面清单,清单之外不得设限,同时继续做好相关服务工作 | 州发展改革委、州商务合作局 | 持续推进
140 | 开展与外商投资法不符的政策文件等专项清理,贯彻落实2020年版鼓励外商投资产业目录,便利外国投资者前来投资 | 州发展改革委、州司法局、 州商务合作局 | 12月底前
141 | 持续推进外商投资企业投诉处理机制建设, 保护外商投资合法权益 | 州司法局、州商务合作局 | 持续推进
六、加强组织保障
(二十一)完善工作推进机制
142 | 建立州政府深化“放管服”改革优化营商环境例会制度,研究解决改革推进中的突出问题 | 州推进协调办、州行政审批局、州发展改革委 | 持续推进
143 | 充分发挥州推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的牵头推进、统筹协调、督促落实、咨询指导等职能 | 协调小组各成员单位 | 持续推进
144 | 建立主要负责人直接抓改革机制,落实“清单制+责任制”,配齐配强工作力量,强化经费保障,加强上下联动、协同配合,推动各项改革任务落地落实 | 各县 (市) 人民政府、州级各部门(单位) | 持续推进
(二十二)加大检查督促力度
145 | 建立年度重点改革牵头任务“两本台账”,细化考评指标,实时监测、汇总掌握各地各部门(单位)年度任务推进情况 | 州行政审批局、州发展改革委、州推进协调办，各牵头部门 | 12月底前
146 | 实行“两书一函”制度(约谈通知书、整改通知书、提醒敦促函）,推动责任落实 | 州行政审批局、州发展改革委、州推进协调办 | 持续推进
147 | 争取财政投入，采取第三方评估方式，适时组织开展对标国家网上政务服务能力指标进行评估,梳理全州短板弱项,逐一整改提升 | 州大数据中心、州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心）、各县 (市) 人民政府 | 持续推进
148 | 持续完善营商环境评价指标,按省上要求开展营商环境指标评价工作 | 各县(市)人民政府、州发展改革委 | 持续推进
149 | 坚持用数据说话,根据两项评估指标亮成绩单、晒排名表,排名靠后、问题整改不及时不彻底的地方和部门(单位)向州政府作整改汇报 | 州发展改革委、州大数据中心 | 持续推进
150 | 加大明察暗访力度,对破坏营商环境的行为进行公开曝光、追责问责 | 州行政审批局、州推进协调办 | 持续推进
(二十三)广泛开展宣传培训
151 | 充分运用报刊、广播、电视、网络等媒介,主动发布和解读改革政策,及时回应新闻媒体和社会公众关切,营造良好的社会氛围 | 州级有关部门(单位) | 持续推进
152 | 组织开展政务服务能力提升、营商环境指标优化等专题培训,开展全省标准化、规范化、便利化“示范政务服务中心”创建活动,加强工作交流,及时总结推广各行业各领域先进做法和有效经验,促进各项改革任务扎实有序推进 | 州行政审批局（州政务服务和资源交易服务中心）、州大数据中心、州发展改革委 | 持续推进